數位典藏國家型科技計畫  內容發展分項計畫

九十五年度第二次新聞主題小組  會議紀錄

時間：九十五年七月十二日（週三）14：00～15：00

地點：國立台灣大學進修推廣部 2F會議室

主席：郭良文

出席：國家圖書館─林淑芬

國立交通大學─周燕麗、羅鈺凱

淡江大學─林信成、官欣瑩、李婉羽、陳俊佑

世新大學─莊道明

內容發展分項計畫─程婉如、高芷彤

數位典藏聯合目錄系統建置計畫─曾欣怡

公開徵選計畫─許雅婷

- 主席致詞

略。

- 計畫進度報告

- 國家圖書館─國家圖書館期刊報紙典藏數位化計畫

  - 每年數位化進度約為200萬頁數，本年度目前已完成期刊影像數量達100萬、報紙8萬，至目前為止，匯入聯合目錄的資料約15萬筆。

  - 今年預計修改數位版權管理系統，DRM功能包括：無償或有償、單篇或整本期刊及授權年限等之設定。另外，本館買進報社的影像檔請影像公司做整合，可讓讀者依報名、年月日及版次逐頁瀏覽，由於數位典藏計畫審查委員建議能提供年份及月日的瀏覽方式，此一功能本年度將會新增。

  - 國圖的中文期刊篇目索引資料於今年與下列單位合作，擴大服務層面：

- 5月17日加入Yahoo!奇摩學術搜尋

- 七月份將與國家科技政策研究與資訊中心─全國文獻傳遞服務系統進行界接

- 與國科會人文及社會科學發展處及國家實驗研究院科技政策中心進行合作，進行「我國研究人力之投入與產出」研究。

- 淡江大學─台灣棒球運動珍貴新聞檔案數位資料館之建置

(詳見附件ㄧ)

  - 目前與聯合報詳談合約內容，同時也與中華民國棒球協會合作，實地拍攝實品(例如：獎牌、獎盃)。

  - 計畫93、94年數位化產出有文字報導約35,000篇、新聞照片約1,200幅。

  - 至95年度計畫結束為止預計產出總達文字50,000筆、影像1,500幅。

  - 計畫成果陸續有媒體採訪報導：淡江時報、全國社區報、聯合報、聯億新聞、民視新聞。

  - 未來整合構想：

| A | 台灣棒球運動珍貴新聞檔案數位資料館 （歷史新聞數位典藏系統） | 源自媒體報社 |
| --- | --- | --- |
| B | 台灣棒球維基館 （社群協作知識匯集系統） | 源自網路社群 |
| C | 台灣棒球數位文物館 （文物管理展示系統） | 源自棒球相關單位 |

A

B	C

莊道明教授回應：

建議計畫主持人對外索取典藏資料時，特別當心著作權糾紛或版權問題等。

林信成教授回應：

與聯合報所簽訂的授權合約，例如：網路圖檔dpi的限制、需打浮水印等，內容會詳列清楚。目前先處理較少著作權爭議的內容，而有關台灣棒球維基館內容由網路社群創作，則採用CC授權機制。

- 交通大學─蘭嶼原住民媒體資料庫建置與數位典藏計畫

(詳見附件二)

  - 95年上年度已完成工作進度為蘭嶼廣播轉檔；雅美文化教材掃描、逐字稿、Matadata。

  - 95年下年度預計工作進度為建置蘭嶼工作平台、派員至蘭嶼訓練工作人員、整合蘭嶼專題製作等。

  - VHS轉檔較慢的速度為原件即有發霉問題，後置處理也可能傷害影帶本身。後至蘭嶼再收取VHS影帶，這部份有些授權問題尚待解決，傾向於僅作保存，不於線上公開。

  - 為確保計畫結束後，蘭嶼工作站能持續進行，計畫成員親赴蘭嶼進行教育訓練，推動蘭嶼族人參與建置資料庫。

莊道明教授回應：

建議可從使用者角度出發作蘭嶼資料庫分類體系，未來進度也可以完成政治或社會新聞幾則來呈現。

林淑芬編輯回應：

除了類型分類，也可作內容分類，可參考國圖的臺灣地區地方文獻典藏數位化計畫。

- 中華傳播學會年會─新聞小組工作坊

時間：2005年7月12日(三) P.M.16：00~17：15

地點：台灣大學集思會議中心尼采廳

工作坊：傳播資料庫之建置與典藏議題的思考

主持人：黃銘崇 (中研院歷史語言研究所副研究員)

議程：

第一場

北平「世界日報」與上海「立報」數位化開發計畫：文字與圖像處理

莊道明(世新大學資訊傳播學系副教授)

第二場

從報紙棒球新聞數位典藏談傳播與圖書資訊的整合

林信成(淡江大學資訊與圖書館學研究所副教授)

第三場

從傳播資料特性思考數位典藏之建置

郭良文(交通大學傳播研究所、傳播與科技學系教授)

第四場

參與式族群傳播資料庫之建構—以台灣蘭嶼原住民媒體資料庫之設計概念為例

林崇偉(國立交通大學傳播與科技學系助理教授)

第五場

蘭嶼原住民媒體資料庫之metadata與建檔系統

林素甘(玄奘大學圖書資訊學系兼任助理教授)

- 決議

請婉如統一彙整新聞工作坊及國圖的相關論文，並設計封面、邀請計畫主持人撰序，後增加附錄(如簡報檔、Matadata等相關文件)，斟酌數量印製成冊，以作為本新聞小組績效成果之一。

- 散會