數位典藏國家型科技計畫  內容發展分項計畫

九十五年度第三次新聞主題小組  會議紀錄

時間：九十五年十月十六日（週一）10：00～12：00

地點：國家圖書館 188會議室

主席：郭良文

出席：國家圖書館─宋建成、林淑芬、張博輝

國立交通大學─周燕麗、陳宏偉

淡江大學─林信成、官欣瑩、李婉羽、陳俊佑、林喻嫻、毛明雯

內容發展分項計畫─程婉如、蔡幸真

數位典藏聯合目錄系統建置計畫─溫淳雅

公開徵選計畫─許雅婷

紀錄：程婉如

- 主席致詞

略。

- 各計畫進度報告

- 國家圖書館期刊報紙典藏數位化計畫(詳見附件一)

- 本計畫預計於一期計畫五年內完成台灣發行之期刊掃描1,000種，目前配合其他經費已掃描5,000餘種。

- 本計畫建置期刊與報紙影像資料庫，並建立遠距圖書服務系統提供整合型文獻傳遞服務。

- 更正：附件一簡報檔第四頁(歷年國圖報刊數位化成果)表格最後ㄧ欄更正為「篇目分析─一般性」。

- 目前華藝數位股份有限公司正與國家圖書館提出合作案，該公司主要收錄全球以中文為主要語言的期刊出版品。

- 台灣棒球運動珍貴新聞檔案數位資料館之建置(詳見附件二)

- 本計畫今年預計數位化產出包含文字報導約15,000篇、新聞照片約300幅，並且完成分類檢索、加値應用等系統建置工作。

- 本計畫將聯合知識庫授權自台灣光復以來有關棒球新聞之檔案進行數位化工作，也希望未來二期計畫能納入日據時代之珍貴新聞照片。

- 目前尚無政府機構保存棒球相關文物，而相關史料也散落於各地棒球愛好者，因此構想能建置台灣棒球數位文物館，期以與中華民國棒球協會的合作，於未來二期計畫內呈現更多數位化成果。

- 蘭嶼原住民媒體資料庫建置與數位典藏計畫(詳見附件三、四)

- 截至95年9月為止，本計畫數位化產出進度包含雅美文化教材、堂區通訊已全數完成，有關VHS、廣播、蘭嶼雙週刊之掃描、轉檔、逐字稿、後設資料建置等也預計陸續於年底前完成。

- 已解決資料庫內UNICODE中文造字及日文顯示的問題，已達未來擴充達悟語翻譯之方便性。

- 本計畫網站版型以CSS建置，以便日後方便更改，目前版面於年底前將陸續完成翻新，詳細網站架構請詳見附件四。

- 有關後台資料庫機制使用者手冊將於11月初製作完成。

- 本計畫整合資料庫內容以專題報導的方式呈現之，包含文獻型、影片型、聲音型等多媒體專題製作，而受限於預算的關係，計畫結束前多媒體專題的完成數位約為30個。

- 臨時動議

  - 95年7月12日中華傳播學會年會中有關本小組之相關發表論文，目前已全數蒐齊論文、簡報檔及相關附錄，並邀請會議主持人黃銘崇先生撰序，待封面設計定稿完成後也預定於今年年底前出版。

  - 有關未來二期公開徵選計畫預計於11月中旬舉辦北中南區之說明會，也會邀請相關計畫主持人現身說法，收件日期雖預訂於12月中旬，本計畫也會向國科會徵詢延長截止日期。

  - 國科會希望於一期結束之前各計畫成果能有明確的統整，並如期匯入聯合目錄，而未來二期的聯合目錄性質屬於網路核心平台，將藉由公開展示系統對大眾宣傳成果，並進一步導引到各計畫網站。關於近期彙整成果之時辰，公開徵選計畫會配合各計畫結案時間處理，機構計畫則將透過總計辦調查匯入成果。

- 參觀國家圖書館數位化工作流程

- 散會

# Text boxes

圖一、國圖林淑芬小姐講解期刊數位化工作流程

圖二、委外廠商介紹期刊轉檔及後製過程